## روکش
شرکت مهندسی و اجراءِ ژالکه
|  | کارگاه پروژه خلیج فارس - یزد | [5 empty] | صورت وضعیت |  | موقت | P
|  | روکش صورت وضعیت تجمیعی | [7 empty] | قطعی | O
خلاصه مالی | صورت وضعیت | شماره | 1 |  |  |  | از تاریخ | 1398/03/14
[7 empty] | تا تاریخ | 1398/04/26
پیمانکار | احمد جامی |  |  | نماینده پیمانکار |  |  | احمد جامی
موضوع پیمان | اجرای کارهای ساختمانی
شماره پیمان | 218-15-02 |  |  |  |  | تاریخ پیمان |  | 1398/03/14
مبلغ پیمان | ---- |  |  |  |  | مدت پیمان |  | 12 ماه
[6 empty] | مدت تأخیر |  | -
مبلغ تجمعی | صورت وضعیت | شماره | 1 |  |  | 67800000 |  |  | ریال
مبلغ کل | صورت وضعیت قبل | شماره | 0 |  |  | 0 |  |  | ریال
مبلغ ناخالص | صورت وضعیت | شماره | 1 |  |  | 67800000 |  |  | ریال
کسورات | حسن انجام کار (10%) |  |  |  |  | 6780000 |  |  | ریال
| بیمه مسئولیت مدنی (98/4/6الی98/6/6) |  |  |  |  | 14468666 |  |  | ریال |  |  |  |  | -21390997 | -1 | -1 |  | 9 |  | 9 | میلیارد
| علی الحساب دریافتی |  |  |  |  | 52000000 |  |  | ریال |  |  |  |  | و نود و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و نه هزار و سه ریال |  |  | و | نود | و | نه | و
| هزینه لوازم دریافتی (کفش ایمنی و دستکش و..) |  |  |  |  | 2400000 |  |  | ریال |  |  | ریال | #VALUE! |  | 978 | 9 |  | 7 |  | 8 | میلیون
| جریمه (تأخیرات، عدم بالانس متریال، HSE و خسارت سرامیک کف...) |  |  |  |  | 5460000 |  |  | ریال | [6 empty] | نهصد | و | هفتاد | و | هشت | و
| هزینه بیمه تأمین اجتماعی (مربوط به خردادماه 98) |  |  |  |  | 5572331 |  |  | ریال | [5 empty] | 609 | 6 |  | 0 |  | 9 | هزار
| هزینه غذا (1398/03/14 الی 1398/04/26) |  |  |  |  | 2510000 |  |  | ریال | [6 empty] | ششصد | و |  |  | نه | و
| مجموع کسورات |  |  |  |  | 89190997 |  |  | ریال | [5 empty] | 3 | 0 |  | 0 |  | 3
سه
پاداش | ---- |  |  |  |  | 0 |  |  | ریال
مبلغ خالص | صورت وضعیت | شماره | 1 | به عدد | -21390997 | [5 empty] | ریال
|  |  |  | به حروف | و نود و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و ششصد و نه هزار و سه ریال
سمت | نام و نام خانوادگی |  | امضاء |  | سمت |  | نام و نام خانوادگی |  | امضاء
پیمانکار | احمد جامی |  |  |  | کنترل کیفیت |  | صادق شیشه گر
مسئول انبار | ارسلان ایل بیگی |  |  |  | معاونت اجرایی |  | جلیل غفوری
سرپرست HSE | ایوب بابایی |  |  |  | سرپرست کارگاه |  | سعید کریم پور خامنه
دفترفنی | امیر کرمی |  |  |  | امور مالی |  | اکبر پیری
نسخه دفتر فنی |  | نسخه دفتر مرکزی |  |  |  | نسخه امور مالی |  |  | نسخه پیمانکار
نسخه دفتر فنی |  | نسخه دفتر مرکزی |  |  |  | نسخه امور مالی |  |  | نسخه پیمانکار
نسخه دفتر فنی |  | نسخه دفتر مرکزی |  |  |  | نسخه امور مالی |  |  | نسخه پیمانکار
نسخه دفتر فنی |  | نسخه دفتر مرکزی |  |  |  | نسخه امور مالی |  |  | نسخه پیمانکار

## خلاصه مالی
شرکت مهندسی و اجراءِ ژالکه
|  |  |  | کارگاه پروژه خلیج فارس - یزد | [6 empty] | صورت وضعیت |  | موقت | P
|  |  |  | خلاصه مالی صورت وضعیت تجمیعی | [8 empty] | قطعی | O
| نام و نام خانوادگی پیمانکار |  | احمد جامی | شماره صورت وضعیت |  | 1 | تاریخ صورت وضعیت |  | 1398/04/26 |  | صفحه
| ردیف فهرست بها | شرح |  |  | نقل از | واحد | نقل از دوره قبل | مقدار دوره | مقدار کل | بهای واحد |  | بهای کل
جمع بستن داربست به صورت اجرتی چهارپایه متحرک (چرخدار) و ثابت | 1 | بستن داربست به صورت اجرتی چهارپایه متحرک (چرخدار) و ثابت |  |  |  | عدد | 0 | 4 | 4 | 900000 |  | 3600000
جمع داربست به صورت چهارپایه متحرک(چرخدار) و ثابت به همراه لوله و اجرت نصب | 2 | داربست به صورت چهارپایه متحرک(چرخدار) و ثابت به همراه لوله و اجرت نصب |  |  |  | عدد | 0 | 15 | 15 | 1800000 |  | 27000000
جمع | 3 |  |  |  |  | کیلوگرم | 0 | #N/A |  | 20000
جمع بستن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صدمتر / کفراژ و نمایی | 4 | بستن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صدمتر / کفراژ و نمایی |  |  |  | عدد | 0 | 11 | 11 | 900000 |  | 9900000
جمع باز کردن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صد متر /کفراژ نمایی | 5 | باز کردن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صد متر /کفراژ نمایی |  |  |  | عدد | 0 | 5 | 5 | 500000 |  | 2500000
جمع | 6 |  |  |  | -- | عدد | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 0
جمع | 7 |  |  |  | -- | نفر/روز | 0 | 0 | 0 | 1500000 |  | 0
جمع | 8 |  |  |  | -- | نفر/روز | 0 | 0 | 0 | 1000000 |  | 0
جمع | 9 |  |  |  | -- | نفر/روز | 0 | 0 | 0 | 700000 |  | 0
| 6 | داربست به صورت نمایی و کفراژ زیر 100 متر |  |  |  | عدد | 0 | 1 | 1 | 1800000 |  | 1800000
جمع داربست به صورت چاله آسانسور توافقی | 7 | داربست به صورت چاله آسانسور توافقی |  |  | تبصره 9 | مقطوع | 0 | 1 | 1 | 23000000 |  | 23000000
جمع | 12
جمع | 13
جمع | 14
جمع | 15
| مجموع ریالی صورت وضعیت شماره |  |  | 1 | ریال (به عدد) | [6 empty] | 67800000 |  |  | 197905500 | -130105500
| به حروف |  | شصت و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال
[17 empty] | 67800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
شصت و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال
[18 empty] | 67 | 0 | 6 |  | 7 | میلیون
[20 empty] | شصت | و | هفت | و
[18 empty] | 800 | 8 | 0 |  | 0 | هزار
هشتصد
[18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0

## ریزمتره1
شرکت مهندسی و اجراءِ ژالکه
[5 empty] | کارگاه پروژه خلیج فارس - یزد |  |  |  |  | صورت وضعیت |  |  | موقت | P
[5 empty] | ریز متره صورت وضعیت تجمیعی | [7 empty] | قطعی | O
| نام و نام خانوادگی پیمانکار |  |  |  | محمدعلی اقبالی | شماره صورت وضعیت |  | 1 | تاریخ صورت وضعیت |  | 1398/05/19 |  | صفحه |  | 1
| ردیف | بلوک | تراز | از تاریخ | شرح عملیات |  | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | تا تاریخ | مقدار جزئی |  | مقدار کل
| 1 | بستن داربست به صورت اجرتی چهارپایه متحرک (چرخدار) و ثابت | [11 empty] | عدد
| 1-1 | A | طبقه سوم | 98/04/19 | چهارپایه چرخدار |  | 2 | 4 | 5 | 8 |  | 2 |  |  |  | 16
| 1-2 | A | طبقه سوم | 98/04/24 | چهارپایه چرخدار |  | 2 | 4 | 5 | 8 |  | 2 |  |  |  | 16
| 1-3 | جمع بستن داربست به صورت اجرتی چهارپایه متحرک (چرخدار) و ثابت | [11 empty] | 4
| 2 | داربست به صورت چهارپایه متحرک(چرخدار) و ثابت به همراه لوله و اجرت نصب | [11 empty] | عدد
| 2-1 | A | همکف | 98/03/26 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 1398/04/26 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-2 | A | همکف | 98/03/26 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+2 | 98/04/26 | 1
| 2-3 | A | همکف | 98/03/28 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 98/04/28 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-4 | C | همکف | 98/04/05 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+2 | 98/05/05 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-5 | C | همکف | 98/04/05 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+2 | 98/05/05 | 1
| 2-6 | C | همکف | 98/04/13 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 98/05/13 | 1 |  |  |  | 3
| 2-7 | A | طبقه اول | 98/04/15 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+3 | 98/05/15 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-8 | A | طبقه اول | 98/04/15 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+2 | 98/05/015 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-9 | A | طبقه اول | 98/04/25 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+2 | 98/05/25 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-10 | A | طبقه اول | 98/04/25 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 3+1 | 98/05/25 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-11 | A | همکف | 98/04/26 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 2.5+3 | 98/05/26 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-12 | A | همکف | 98/04/26 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 2.5+1.7 | 98/05/26 | 1 |  |  |  | #VALUE!
| 2-13 | A | همکف | 98/04/27 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 98/05/27 | 1 |  |  |  | 4
2019-02-14 | 2-14 | B | همکف | 98/04/27 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 1 | 3 | 4.5 | 98/05/27 | 1 |  |  |  | 4.5
| 2-15 | B | همکف | 98/04/27 | چهارپایه چرخدار |  | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 98/05/27 | 1 |  |  |  | 4.5
| 2-16 | جمع داربست به صورت چهارپایه متحرک(چرخدار) و ثابت به همراه لوله و اجرت نصب | [11 empty] | 15
| 3 | 0 | [11 empty] | عدد
| 3-50 | جمع 0 | [11 empty] | 0
| 4 | نصب کف شوی خطی | [11 empty] | عدد
| 4-1 | A | [9 empty] | 0
| 4-2 | جمع نصب کف شوی خطی | [11 empty] | 0
0
| 3 | بستن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صدمتر / کفراژ و نمایی | [11 empty] | عدد
| 3-1 | A | همکف | 98/03/30 | نمایی |  | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 3
| 3-2 | A | همکف | 98/04/02 | نمایی |  | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3
| 3-3 | A | همکف | 98/04/03 | نمایی |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1
| 3-4 | A | همکف | 98/04/05 | نمایی |  | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1
| 3-5 | A | طبقه سوم | 98/04/24 | کفراژ |  | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1
| 3-6 | A | طبقه سوم | 98/04/25 | کفراژ |  | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1
| 3-7 | A | طبقه سوم | 98/04/25 | کفراژ |  | 1 | 4 | 6 | 3.5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 4
| 3-8 | جمع بستن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صدمتر / کفراژ و نمایی | [11 empty] | 11 |  |  | 4 | #REF!
4-50
| 4-51 | نصب سرامیک بدنه به ابعاد 20*20 با بند 4 میلیمتری به وسیله چسب کاشی | [11 empty] | مترمربع
| 4-52 | A | ±0.00 | A112,114,111,113 |  |  |  | 2 | 6.98 |  | 2.12 | 29.6
| 4-53 | A | ±0.00 | A110 |  |  |  |  | 8.8 |  | 2.12 | 18.66
| 4-54 | A | ±0.00 | A110 | کسر میگردد محل درب |  |  | -1 | 0.94 |  | 2.12 | -1.99
| 4-55 | A | +4.00 | A205,206,207,226,228,227 |  |  |  | 2 | 12.51 |  | 2.12 | 53.04
| 4-56 | جمع نصب سرامیک بدنه به ابعاد 20*20 با بند 4 میلیمتری به وسیله چسب کاشی | [11 empty] | 99.31
| 4 | باز کردن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صد متر /کفراژ نمایی | [11 empty] | عدد |  |  | 0.66667 | #REF!
| 4-1 | A | محوطه | 98/03/04 | نمایی |  | 1 | 3.5 | 14 | 0 | 0 | 1
| 4-2 | A | همکف | 98/04/02 | نمایی |  | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1
| 4-3 | A | همکف | 98/04/03 | نمایی |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1
| 4-4 | A | همکف | 98/04/05 | نمایی |  | 1 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 1
| 4-5 | A | طبقه سوم | 98/04/25 | نرده کشی |  | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1
| 4-6 | جمع باز کردن داربست به صورت اجرتی ثابت زیر صد متر /کفراژ نمایی | [11 empty] | 5
| 8 | هوابند کردن دیوارهای داخلی به وسیله گچ کاری | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 8-1 | A | ±0.00 | [8 empty] | 0
| 8-2 | جمع هوابند کردن دیوارهای داخلی به وسیله گچ کاری | [11 empty] | 0%
| 5 | داربست به صورت نمایی و کفراژ زیر 100 متر | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 5-1 | A | طبقه اول | 98/04/29 | نمایی |  | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1
| 5-2 | جمع داربست به صورت نمایی و کفراژ زیر 100 متر | [11 empty] | 1
| 7 | 0 | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 7-1 | [10 empty] | 0
| 7-2 | جمع 0 | [11 empty] | 0
| 8 | 0 | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 8-1 | [10 empty] | 0
| 8-2 | جمع 0 | [11 empty] | 0
| 9 | #N/A | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 9-1 | [10 empty] | 0
| 6 | داربست به صورت چاله آسانسور توافقی | [11 empty] | قیمت مقطوع
| 6-1 | B | کلیه طبقات | 98/04/15 | چاله آسانسور |  | 1 | 2 | 6 | 50 | 0 | 1
| 6-2 | جمع داربست به صورت چاله آسانسور توافقی | [11 empty] | 1

## کسورات
|  |  | شرکت مهندسی و اجراءِ ژالکه | [8 empty] | 0
|  |  | کارگاه پروژه خلیج فارس - یزد |  |  |  |  | صورت وضعیت |  | موقت | P
|  |  | کسورات صورت وضعیت تجمیعی | [6 empty] | قطعی | O
نام و نام خانوادگی پیمانکار |  | احمد جامی |  | شماره صورت وضعیت | 1 | تاریخ صورت وضعیت |  | 1398/04/26 | صفحه
ردیف | شرح کسورات |  |  |  |  | واحد | تعداد | قیمت واحد |  | قیمت کل (ريال)
1 | بیمه مسئولیت مدنی
| تعداد نفرات مورخ 1397/04/25 | [5 empty] | 4
1-1 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/26 |  |  |  |  | نفر-روز | 4
1-2 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/27 |  |  |  |  | نفر-روز | 4
1-3 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/28 |  |  |  |  | نفر-روز | 4
1-4 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/29 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-5 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/30 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-6 | تعداد نفرات مورخ 1397/04/31 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-7 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/01 |  |  |  |  | نفر-روز | 4
1-8 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/02 |  |  |  |  | نفر-روز | 4
1-9 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/03 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-10 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/04 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-11 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/05 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-12 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/06 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-13 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/07 |  |  |  |  | نفر-روز | 3 |  |  |  |  | 0
1-14 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/08 |  |  |  |  | نفر-روز | 0
1-15 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/09 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-16 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/10 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-17 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/11 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-18 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/12 |  |  |  |  | نفر-روز | 3
1-19 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/13 |  |  |  |  | نفر-روز | 0
1-20 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/14 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-21 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/15 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-22 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/16 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-23 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/17 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-24 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/18 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
1-25 | تعداد نفرات مورخ 1397/05/19 |  |  |  |  | نفر-روز | 0
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/20 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/21 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/22 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/23 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/24 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/25 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/26 |  |  |  |  | نفر-روز | 0
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/27 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/28 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/29 |  |  |  |  | نفر-روز | 2
| تعداد نفرات مورخ 1397/05/30 |  |  |  |  | نفر-روز | 1
1-42 | جمع کل بیمه مسئولیت مدنی | [5 empty] | 86 | 19200 |  | 1651200
1-42 | [7 empty] | 19200 |  | 0
1 | هزینه لوازم دریافتی (کفش ایمنی، لباس کار، دستکش و تایپ و تکثیر صورت وضعیت و..) | [8 empty] | ريال
1-1 | تایپ و تکثیر صورت وضعیت | شمال محور 10 B~J |  |  | 7 | برگ | 44 | 10000 |  | 440000
1-2 | کلاه ایمنی | شمال محور 10 B~J |  |  | 7 | عدد | 3 | 190000 |  | 570000
1-3 | کفش ایمنی |  |  |  |  | جفت | 1 | 860000 |  | 860000
1-4 | دستکش جوشکاری |  |  |  |  | جفت | 2 | 180000 |  | 360000
1-5 | دستکش ضد برش |  |  |  |  | جفت | 2 | 85000 |  | 170000
1-6 | جمع کل هزینه لوازم دریافتی (کفش ایمنی، لباس کار، دستکش و تایپ و تکثیر صورت وضعیت و..) | [8 empty] | 2400000

## 94.04.22
فهرست بهاء منضم به قرارداد شماره 218/15/02 | [5 empty] | -
ردیف | شرح عملیات | مقادیر | واحد | قیمت |  | -
|  |  |  | - | 0 | -
|  |  |  | - | 0 | -
|  |  |  | - | 0 | -
|  |  |  | بهای واحد/ريال | بهای کل/ریال
1 | سوراخ کاری و نصب رول بولت و پلیت | 4800 | عدد | 35000 | 168000000
2 | ساخت و نصب وال پست | 56000 | کیلوگرم | 20000 | 1120000000
3 | ساخت و نصب ساب فریم | 15000 | کیلوگرم | 20000 | 300000000
4 | آهن کشی پیرامون ویترین ها | 12000 | کیلوگرم | 25000 | 300000000
5 | اجرای ضد زنگ روی کارهای فلزی تحویل شده | 83000 | کیلوگرم | 2000 | 166000000
6 | ساخت و نصب میلگرد آنکراژ (عصایی) | 7000 | عدد | 10000 | 70000000
1050
7 | پیش بینی دستمزد روزانه استاد کار | - | نفر/روز | 1500000 | -
8 | پیش بینی دستمزد روزانه کارگر ماهر | - | نفر/روز | 1000000 | -
9 | پیش بینی دستمزد روزانه کارگر ساده | - | نفر/روز | 700000 | -
جمع کل به عدد (ریال) : |  |  |  | 2124000000
جمع کل به حروف( ریال ) : |  | #NAME?
شرایط و توضیحات:
احجام ذکر شده در جدول فوق حدودی بوده و ملاک پرداخت و رسیدگی به صورت وضعیت ها بهای واحد براساس مقدار کارانجام شده است .
احجام جدول فوق در قالب تبصره شماره 2 قرارداد قابل افزایش یا کاهش است .
قیمت کاشت انکرها شامل سواخکاری و کاشت انکر در بتن است بهای پلیت از ردیف وزن ساخت و نصب وادار پرداخت خواهد شد .
وزن واحد مقاطع فلزی قابل پرداخت در صورت وضعیت پیمانکار، براساس کمترین مقدار اشتال یا توزین در محل کارگاه است.
مبلغ اجرای ضد زنگ روی کارهای تحویل شده به ازاء هر کیلوگرم کارهای فلزی می باشد.
کارفرما (شرکت ژالکه) پیمانکار

## Sheet1
بالانس مصالح پیمانکار - جامی |  |  | شماره صورت وضعیت: | 1 | تاریخ | 1398/04/26
ردیف | نوع مصالح دریافتی | واحد | مقدار تحویلی | مقدار کارکرد صورت وضعیت | مقدار کارکرد بعد از صورت وضعیت | مقدار پای کار | مقدار کسری
1 | پلیت 8*20*20 | عدد | 230 | 158 | 0 | 60 | -12
2 | پلیت 8*150*150 | عدد | 250 | 137 | 130 | 0 | 17
3 | پلیت 8*150*300 | عدد | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
4 | رول بولت M12*120 | عدد | 734 | 444 | 208 | 65 | -13
5 | قوطی 40*60 | شاخه 6 متری | 88 | 74 | 94 | 10 | 90
6 | قوطی 40*40 | شاخه 6 متری | 273 | 135 | 121.4944 | 80 | 63.4944
7 | قوطی 20*40 | شاخه 6 متری | 40 | 6 | 3.2667 | 0 | -30.7333
تعداد 13 عدد رول بولت کسری مقرر گردید توسط پیمانکار تهیه گردد.
| پیمانکار: |  |  |  | تایید کننده

## ریزمتره1 (2)
شرکت مهندسی و اجراءِ ژالکه
|  |  |  | کارگاه پروژه خلیج فارس - یزد |  |  |  |  | صورت وضعیت |  |  | موقت | P
|  |  |  | ریز متره صورت وضعیت تجمیعی | [7 empty] | قطعی | O
نام و نام خانوادگی پیمانکار |  |  |  | احمد جامی | شماره صورت وضعیت |  | 1 | تاریخ صورت وضعیت |  | 1398/04/26 |  | صفحه
ردیف | بلوک | تراز | موقعیت | شرح عملیات |  | تعداد | طول | عرض | ارتفاع | وزن واحد | مقدار جزئی |  | مقدار کل
2-1 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | Box-70*70*2.5-SQ2 |  | 4 |  |  | 5.55 | 7.2 | 159.84 |  |  | 22.2
2-2 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | Box-70*70*2.5-SQ3 |  | 3 |  |  | 5.3 | 7.2 | 114.48 |  |  | 15.9
2-3 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 1 |  |  | 5.925 | 7.2 | 42.66 |  |  | 5.925
2-4 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوD1 تا F | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 1 |  |  | 5.925 | 7.2 | 42.66 |  |  | 5.925
2-5 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوG تا I | Box-70*70*2.5-SQ3 |  | 6 |  |  | 5.3 | 7.2 | 228.96 |  |  | 31.8
2-6 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوG تا I | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 8 |  |  | 5.925 | 7.2 | 341.28 |  |  | 47.4
2-7 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 6 |  |  | 5.925 | 7.2 | 255.96 |  |  | 35.55
2-8 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box-70*70*2.5-SQ2 |  | 2 |  |  | 5.55 | 7.2 | 79.92 |  |  | 11.1
2-9 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box-70*70*2.5-SQ3 |  | 6 |  |  | 5.3 | 7.2 | 228.96 |  |  | 31.8
2-10 | A | ±0.00 | حدفاصل21 و IتاJ | Box-70*70*2.5-SQ3 |  | 1 |  |  | 5.3 | 7.2 | 38.16 |  |  | 5.3
2-11 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | ورق اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 76 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 190.91
2-12 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | نبشی نمره 5 اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 160 | 0.05 |  |  | 3.5 | 28
2-13 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | نبشی نمره 5 زیرسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 61 | 0.05 |  |  | 3.5 | 10.68
2-14 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوD1 تا F | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 61 | 0.04 |  |  | 3.5 | 8.54
2-15 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | میل گرد آنکراژ Ø12 جهت اتصال وال پست عمودی و دیوار |  | 280 | 0.9 |  |  | 0.888 | 223.78
2-16 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 5.02
2-17 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوG تا I | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 8 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 20.1
2-18 | A | ±0.00 | حدفاصل21a تا 22 F2 تا G | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 2.51
2-19 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوK | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 15.07
2-20 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا K | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال وال پست افقی به ورق های نصب شده روی ستون های بتنی کناری |  | 17 | 0.05 |  |  | 3.5 | 2.98
2-21 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا K | نبشی نمره 5 زیرسری اتصال وال پست افقی به ورق های نصب شده روی ستون های بتنی کناری |  | 17 | 0.04 |  |  | 3.5 | 2.38
2-4 | B | ±0.00 | 15~18~A-B | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 1 |  |  | 5.925 | 7.2 | 42.66 |  |  | 5.925
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | Box-70*70*2.5-SQ2 |  | 3 |  |  | 5.55 | 7.2 | 119.88 |  |  | 16.65
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | Box-70*70*2.5-SQ3 |  | 1 |  |  | 5.25 | 7.2 | 37.8 |  |  | 5.25
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | ورق اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7850 | 628
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | نبشی نمره 5 اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 20 | 0.05 |  |  | 3.5 | 3.5
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | نبشی نمره 5 زیرسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 8 | 0.05 |  |  | 3.5 | 1.4
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 8 | 0.05 |  |  | 3.5 | 1.4
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | میل گرد آنکراژ Ø12 جهت اتصال وال پست عمودی و دیوار |  | 8 | 0.9 |  |  | 0.888 | 6.39
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 12.56
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال وال پست افقی به ورق های نصب شده روی ستون های بتنی کناری |  | 5 | 0.05 |  |  | 3.5 | 0.88
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | نبشی نمره 5 زیرسری اتصال وال پست افقی به ورق های نصب شده روی ستون های بتنی کناری |  | 5 | 0.05 |  |  | 3.5 | 0.88
2-22 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوA تا B | Box-60*40*2.5 |  | 1 | 22.25 |  |  | 3.63 | 80.77 |  |  |  | 22.25
2-23 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوD1 تا F | Box-60*40*2.5 |  | 1 | 2.95 |  |  | 3.63 | 10.71 |  |  |  | 2.95
2-24 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوG تا I | Box-60*40*2.5 |  | 1 | 47.48 |  |  | 3.63 | 172.35 |  |  |  | 47.48
2-25 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aو I تا L | Box-60*40*2.5 |  | 1 | 44.65 |  |  | 3.63 | 162.08 |  |  |  | 44.65
| B | ±0.00 | 15~18~A-B | Box-60*40*2.5 |  | 1 | 27.77 |  |  | 3.63 | 100.81 |  |  |  | 27.77
2-26 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 15 | 2.49 |  |  | 3.63 | 135.58 |  |  |  | 37.35
2-27 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 4 | 2.34 |  |  | 3.63 | 33.98 |  |  |  | 9.36
2-28 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 3 | 5.5 |  |  | 3.63 | 59.9 |  |  |  | 16.5
2-29 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 -ستون |  | 17 |  |  | 0.4 | 3.63 | 24.68 |  |  |  | 6.8
2-30 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - ستون |  | 2 |  |  | 0.23 | 3.63 | 1.67 |  |  |  | 0.46
2-31 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | ورق اتصال به کف و تیر |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 42.39
2-32 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | نبشی نمره 5 زیرسری قوطی طولی |  | 4 | 0.05 |  |  | 3.5 | 0.7
2-33 | A | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | میلگرد نمره 12 |  | 13 | 5.8 |  |  | 0.888 | 66.96
2-34 | A | +6.7 | اصلاحی | اصلاح وال پست |  | 4 |  |  | 2.2 | 7.2 | 63.36
2-34 | کمپ کارگری |  | اصلاحی | برش و اصلاح سقف کمپ کارگری | [6 empty] | 230
2-35 | B | +6.7 | وال پست عمودی | Box-70*70*2.5-SQ1 |  | 18 |  |  | 5.925 | 7.2 | 767.88 |  |  | 106.65
2-36 | B | +6.7 | وال پست عمودی | Box-70*70*2.5-SQ2 |  | 2 |  |  | 5.55 | 7.2 | 79.92 |  |  | 11.1
2-37 | B | +6.7 | وال پست عمودی | Box-70*70*2.5-SQ4 |  | 2 |  |  | 5.55 | 7.2 | 79.92 |  |  | 11.1
2-38 | B | +6.7 | وال پست عمودی | ورق اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 44 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 110.53 |  |  | 369.575
2-39 | B | +6.7 | وال پست عمودی | نبشی نمره 5 اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 88 | 0.05 |  |  | 3.5 | 15.4 |  |  | 61.5958
2-40 | B | +6.7 | وال پست عمودی | نبشی نمره 5 زیرسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 31 | 0.05 |  |  | 3.5 | 5.43
2-41 | B | +6.7 | وال پست عمودی | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 31 | 0.04 |  |  | 3.5 | 4.34
2-42 | B | +6.7 | وال پست عمودی | میل گرد آنکراژ Ø12 جهت اتصال وال پست عمودی و دیوار |  | 124 | 0.9 |  |  | 0.888 | 99.1
2-43 | B | +6.7 | وال پست پیرامون جعبه آتشنشانی | قوطی عمودی SF1 |  | 2 | 5.92 |  |  | 3.63 | 42.98 |  |  |  | 11.84
2-44 | B | +6.7 | وال پست پیرامون جعبه آتشنشانی | قوطی عمودی SF3 |  | 2 | 5.15 |  |  | 3.63 | 37.39 |  |  |  | 10.3
2-45 | B | +6.7 | وال پست پیرامون جعبه آتشنشانی | ورق اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 4 | 0.3 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 11.3
2-46 | B | +6.7 | وال پست پیرامون جعبه آتشنشانی | نبشی نمره 5 اتصال وال پست عمودی به کف و سقف |  | 8 | 0.04 |  |  | 3.5 | 1.12
2-47 | B | +6.7 | وال پست پیرامون جعبه آتشنشانی | نبشی نمره 5 بالاسری اتصال تیر به وال پست عمودی |  | 12 | 0.04 |  |  | 3.5 | 1.68
2-48 | B | +6.7 | وال پست افقی | Box-60*40*2.5 |  | 53.28 |  |  |  | 3.5 | 186.48 |  |  |  | 53.28
2-49 | B | +6.7 | وال پست افقی | ورق نصب شده بر روی ستون های بتنی کناری جهت نصب وال پست افقی |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.008 | 7850 | 15.07
2-50 | B | +6.7 | وال پست افقی | نبشی نمره 5 اتصال وال پست افقی به ورق های نصب شده روی ستون های بتنی کناری |  | 12 | 0.05 |  |  | 3.5 | 2.1
2-51 | B | +6.7 | وال پست افقی | Box-60*40*2.5 جعبه آتشنشانی |  | 7.92 |  |  |  | 3.5 | 27.72 |  |  |  | 7.92
2-52 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 15 | 2.49 |  |  | 3.63 | 135.58 |  |  |  | 37.35
2-53 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 4 | 2.34 |  |  | 3.63 | 33.98 |  |  |  | 9.36
2-54 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - تیر |  | 3 | 5.5 |  |  | 3.63 | 59.9 |  |  |  | 16.5
2-55 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 -ستون |  | 17 |  |  | 0.4 | 3.63 | 24.68 |  |  |  | 6.8
2-56 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | Box-60*40*2.5 - ستون |  | 2 |  |  | 0.23 | 3.63 | 1.67 |  |  |  | 0.46
2-57 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | ورق اتصال به کف و تیر |  | 30 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 42.39
2-58 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | نبشی نمره 5 زیرسری قوطی طولی |  | 4 | 0.05 |  |  | 3.5 | 0.7
2-59 | C | ±0.00 | اجرای سازه شاسی پلکان | میلگرد نمره 12 |  | 13 | 5.8 |  |  | 0.888 | 66.96
4-2 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | ورق اتصال به ستون بتنی |  | 18 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 25.43
4-3 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | میل گرد نمره 12 عرضی |  | 45 | 0.75 |  |  | 0.888 | 29.97
4-4 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | میل گرد نمره 12 طولی |  | 6 | 3.32 |  |  | 0.888 | 17.69
4-5 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | ورق اتصال به سقف 8*150*150 |  | 40 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 56.52
4-1 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | ورق اتصال به سقف 8*150*150 |  | 19 | 0.15 | 0.15 | 0.008 | 7850 | 26.85
4-6 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 سرتاسری اتصال یه سقف |  | 1 | 22.62 |  |  | 3 | 67.86 |  |  |  |  | 22.62
4-7 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 32 | 2.46 |  |  | 3 | 236.16 |  |  |  |  | 78.72
4-8 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر فرعی |  | 1 | 2.16 |  |  | 3 | 6.48 |  |  |  |  | 2.16
4-9 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر اصلی |  | 2 | 1.71 |  |  | 3 | 10.26 |  |  |  |  | 3.42
4-10 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | نبشی نمره 5 جهت اتصال آویز به قوطی زیر سقفی |  | 70 | 0.04 |  |  | 3.5 | 9.8
4-11 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 60*40*2.5 سرتاسری اتصال به ویترین |  | 1 | 22.62 |  |  | 3.63 | 82.11 |  |  |  | 22.62
4-12 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 2 | 22.62 |  |  | 3 | 135.72 |  |  |  |  | 45.24
4-13 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 18 | 0.7 |  |  | 3 | 37.8 |  |  |  |  | 12.6
4-14 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 36 | 0.04 |  |  | 3.5 | 5.04
4-15 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 اتصال به ستون بتنی |  | 6 | 3.32 |  |  | 3 | 59.76 |  |  |  |  | 19.92
4-16 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*40*2 دستک جهت اتصال به ستون بتنی |  | 18 | 0.1 |  |  | 3 | 5.4 |  |  |  |  | 1.8
4-17 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 اتصال یه سقف |  | 1 | 46.58 |  |  | 3 | 139.74 |  |  |  |  | 46.58
4-18 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 38 | 2.46 |  |  | 3 | 280.44 |  |  |  |  | 93.48
4-19 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر فرعی |  | 31 | 2.16 |  |  | 3 | 200.88 |  |  |  |  | 66.96
4-20 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر اصلی |  | 6 | 1.71 |  |  | 3 | 30.78 |  |  |  |  | 10.26
4-21 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | نبشی نمره 5 جهت اتصال آویز به قوطی زیر سقفی |  | 150 | 0.04 |  |  | 3.5 | 21
4-22 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 60*40*2.5 سرتاسری اتصال به ویترین |  | 1 | 46.58 |  |  | 3.63 | 169.09 |  |  |  | 46.58
4-23 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 2 | 46.58 |  |  | 3 | 279.48 |  |  |  | 438.58 | 93.16
4-24 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 39 | 0.7 |  |  | 3 | 81.9 |  |  |  | 73.0967 | 27.3
4-25 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 78 | 0.04 |  |  | 3.5 | 10.92
4-26 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا21وB | Box 40*20*2 اتصال به وال پست عمودی |  | 16 | 0.29 |  |  | 1.75 | 8.12 | [5 empty] | 4.64
4-27 | A | ±0.00 | حدفاصل18تا20aوI تا L | Box 40*20*2 اتصال به وال پست عمودی |  | 72 | 0.29 |  |  | 1.75 | 36.54 | [5 empty] | 20.88
4-28 | C | ±0.00 | 4~7-F | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 8 | 2.5 |  |  | 3 | 60 |  |  |  |  | 20
4-29 | C | ±0.00 | 4~7-F | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر اصلی |  | 1 | 1.8 |  |  | 3 | 5.4 |  |  |  |  | 1.8
4-30 | C | ±0.00 | 4~7-F | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 12 | 0.7 |  |  | 3 | 25.2 |  |  |  |  | 8.4
4-31 | C | ±0.00 | 4~7-F | Box 40*40*2-افقی |  |  | 1.2 |  |  | 3 | 3.6 |  |  |  |  | 1.2
4-32 | C | ±0.00 | 4~7-F | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 3 | 10.71 |  |  | 3 | 96.39 |  |  |  |  | 32.13
4-33 | C | ±0.00 | 4~7-F | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 6 | 0.05 |  |  | 3.5 | 1.05
4-34 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 13 | 2.5 |  |  | 3 | 97.5 |  |  |  |  | 32.5
4-35 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر تیر اصلی |  | 2 | 1.8 |  |  | 3 | 10.8 |  |  |  |  | 3.6
4-36 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 18 | 0.7 |  |  | 3 | 37.8 |  |  |  |  | 12.6
4-37 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*40*2-افقی |  | 2 | 1.2 |  |  | 3 | 7.2 |  |  |  |  | 2.4
4-38 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 3 | 17.93 |  |  | 3 | 161.37 |  |  |  |  | 53.79
4-39 | C | ±0.00 | 5~4-B2~F | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 12 | 0.05 |  |  | 3.5 | 2.1
4-40 | C | ±0.00 | 7~4-B2 | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 10 | 2.5 |  |  | 3 | 75 |  |  |  |  | 25
4-41 | C | ±0.00 | 7~4-B2 | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 13 | 0.7 |  |  | 3 | 27.3 |  |  |  |  | 9.1
4-42 | C | ±0.00 | 7~4-B2 | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 3 | 12.74 |  |  | 3 | 114.66 |  |  |  |  | 38.22
4-43 | C | ±0.00 | 7~4-B2 | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 10 | 0.05 |  |  | 3 | 1.5
4-44 | B | ±0.00 | 7~9-B2 | Box 40*40*2 آویز - ارتفاع تا زیر دال بتنی |  | 6 | 2.5 |  |  | 3 | 45 |  |  |  |  | 15
4-45 | B | ±0.00 | 7~9-B2 | Box 40*40*2 محل تابلو واحد تجاری |  | 8 | 0.7 |  |  | 3 | 16.8 |  |  |  |  | 5.6
4-46 | B | ±0.00 | 7~9-B2 | Box 40*40*2 سرتاسری |  | 3 | 7.5 |  |  | 3 | 67.5 |  |  |  |  | 22.5
4-47 | B | ±0.00 | 7~9-B2 | نبشی نمره 5 جهت اتصال به محل تابلو |  | 7 | 0.05 |  |  | 3.5 | 1.23
4-48 | A | ±0.00 | 5~4-B2~F | Box 40*20*2 اتصال به وال پست عمودی |  | 32 | 0.29 |  |  | 1.75 | 16.24 | [5 empty] | 9.28